## Overview
Dự án bãi đỗ xe thông minh
I. Project description
| Sponsor |  | Cao Thị Nhâm
| Project manager |  | Phạm Thị Hồng Ninh
| Team member |  | 1. Bùi Thị Mỹ Tường
2. Nguyễn Thị Kim Loan
3. Đặng Văn Quốc Tín
4. Nguyễn Tấn Cẩm
5. Cao Châu Minh
II. Project estimation
| Total effort: |  | 349
Details:
III. Project plan
| sprint | 6
| Start date | 24/8/2020
| End date | 9/11/2020

## Estimation
PROJECT ESTIMATION
Project name |  | Bãi giữ xe thông minh |  | Project ID | 43k22T07
Project manager |  | Phạm Thị Hồng Ninh |  | Sponsor | Cao Thị Nhâm
Start date |  | 24/08/2020 |  | End date | 2020-09-11
ID | Task name | Phase | Description | Estimation Effort | Actual effort
USER
1 | Tài khoản | sprint 1
1.1 | Thiết kế phần đăng ký user |  |  | 5
1.2 | Thiết kế phần login |  |  | 5
2 | Giới thiệu
2.1 | Thiết kế và tạo nội dung giới thiệu |  |  | 6
3 | Thiết kế giao diện trang chủ | sprint 2
3.1 | Thiết kế Header |  |  | 12
3.2 | Thiết kế Body |  |  | 15
3.3 | Thiết kế Footer |  |  | 5
4 | Thanh toán | sprint 3
4.1 | Tạo phương thức thanh toán |  |  | 10
5 | Dịch vụ & hỗ trợ
5.1 | Tạo thông tin tư vấn, hỗ trợ |  |  | 7
6 | Tra cứu thông tin
6.1 | Xuất thông tin cá nhân |  |  | 20
6.2 | Xuất kết quả số lần giữ xe |  |  | 27
6.3 | Xuất kết quả mã QR code |  |  | 36
7 | Đăng ký giữ xe(Tạo form dựa trên hai yếu tố) | sprint 5
7.1 | Thiết kế banner để đăng ký |  | Đăng ký giữ xe theo tháng or theo kỳ | 4
7.2 | Tạo google form để thu thập thông tin |  |  | 10
7.3 | Tạo mã QR code tại https://9qrcode.com/ |  |  | 11
ADMIN
8 | Login | sprint 1
8.1 | Sign in |  |  | 2.5
8.2 | Sign up |  |  | 2.5
9 | Quản lý chung | sprint 4
9.1 | Phân quyền quản trị viên |  |  | 9
9.2 | Quản lý thông tin bãi giữ xe
| - Quản lý lượt ra - vào theo kỳ |  |  | 15
| - Quản lý lượt ra- vào theo tháng |  |  | 15
9.3 | Quản lý thông tin khách hàng |  |  | 23
9.4 | Quản lý trang thanh toán |  |  | 7
9.5 | Quản lý trang tạo mã QR |  |  | 12
10 | Website admin | sprint 2
10.1 | Thiết kế Header |  | Tạo logo thương hiệu, menu, điều hướng | 39
10.2 | Thiết kế Body |  | Tạo nội dung bên trái và bên phải website | 25
10.3 | Thiết kế Footer |  | Tạo địa chỉ, số điện thoại, email, bản quyền | 5
11 | Testing và hoàn chỉnh dự án | sprint 6 |  | 21
12 | kế thúc dự án |  |  | 3
Total |  |  |  | 349

## Plan
PROJECT PLAN
| Project name | Bãi giữ xe thông minh |  | Project ID | 43k22T07
| Project manager | Phạm Thị Hồng Ninh |  | Sponsor | Cao Thị Nhâm
| Start date | 24/08/2020 |  | End date | 2020-09-11
ID | Task name | Description | Start date | End date
| Sprint 1 |  | 2020-04-09 | 2020-11-09
1.1 | Tài khoản |  | 2020-04-09 | 2020-08-09
1.2 | Thiết kế phần đăng ký user
1.3 | Thiết kế phần login
2 | Giới thiệu |  | 2020-05-09 | 2020-07-09
2.1 | Thiết kế và tạo nội dung giới thiệu
8 | Login |  | 2020-08-09 | 2020-11-09
8.1 | Sign in
8.2 | Sign up
| Sprint 2 |  | 2020-12-09 | 26/9/2020
3 | Thiết kế giao diện trang chủ |  | 2020-12-09 | 17/9/2020
3.1 | Thiết kế Header
3.2 | Thiết kế Body
3.3 | Thiết kế Footer
10 | Website admin |  | 18/9/2020 | 26/9/2020
10.1 | Thiết kế Header | Tạo logo thương hiệu, menu, điều hướng
10.2 | Thiết kế Body | Tạo nội dung bên trái và bên phải website
10.3 | Thiết kế Footer | Tạo địa chỉ, số điện thoại, email, bản quyền
| Sprint 3 |  | 27/9/2020 | 2020-11-10
4 | Thanh toán |  | 27/9/2020 | 30/9/2020
4.1 | Tạo phương thức thanh toán
5 | Dịch vụ & hỗ trợ |  | 27/9/2020 | 30/9/2020
5.1 | Tạo thông tin tư vấn, hỗ trợ
6 | Tra cứu thông tin |  | 2020-11-10 | 2020-11-10
6.1 | Xuất thông tin cá nhân
6.2 | Xuất kết quả số lần giữ xe
6.3 | Xuất kết quả mã QR code
| Sprint 4 |  | 2020-12-10 | 26/10/2020
9 | Quản lý chung
9.1 | Phân quyền quản trị viên |  | 2020-12-10 | 14/10/2020
9.2 | Quản lý thông tin bãi giữ xe |  | 14/10/2020 | 22/10/2020
9.2.1 | - Quản lý lượt ra - vào theo kỳ
9.2.2 | - Quản lý lượt ra- vào theo tháng
9.3 | Quản lý thông tin khách hàng |  | 14/10/2020 | 20/10/2020
9.4 | Quản lý trang thanh toán |  | 20/10/2020 | 25/10/2020
9.5 | Quản lý trang tạo mã QR |  | 23/10/2020 | 26/10/2020
| Sprint 5 |  | 27/10/2020 | 2020-03-11
7 | Đăng ký giữ xe(Tạo form dựa trên hai yếu tố)
7.1 | Thiết kế banner để đăng ký | Đăng ký giữ xe theo tháng or theo kỳ | 27/10/2020 | 29/10/2020
7.2 | - Tạo google form để thu thập thông tin |  | 27/10/2020 | 29/10/2020
7.3 | - Tạo mã QR code tại https://9qrcode.com/ |  | 30/10/2020 | 2020-03-11
| Sprint 6 |  | 2020-04-11 | 2020-09-11
11 | Testing và hoàn chỉnh dự án |  | 2020-04-11 | 2020-08-11
12 | kế thúc dự án |  | 2020-09-11 | 2020-09-11
Total